## Hoja de Control
METAL SYSTEM
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | <Nombre Consejería u Organismo Autónomo>
Proyecto | Market System
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | INDUMEC |  | Fecha Versión | DD/MM/AAAA
Versión / Edición | 0001 |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA
Aprobado Por |  |  | Nº Total de Páginas | 5
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0001 | Versión Inicial | <Nombre Apellido1 Apellido2> |  | DD/MM/AAAA
0002 | Se actualiza cronograma de actividades | Oscar Aguirre Rojas |  | 12/02/2023
0003 | cuestionario para conocer un poco de la empresa | Oscar Aguirre Rojas |  | 24/02/2023
0004 | Presentacion y documento | Catalina Chavez Martinez |  | 24/02/2023
0005 | Diagramas de flujo | Harold Sanchez Alcantar |  | 24/02/2023
0006 | Cambio fechas de finalizacion | Oscar Aguirre Rojas |  | 16/03/2023
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos

## Cronograma de Actividades
<Nombre del Proyecto>
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2022-08-30 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Líder del Proyecto | [11 empty] | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17
 | time axis 2022-08-29 to 2022-10-23
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COM | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2022-08-29 to 2022-10-23
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos específicos - Planteamiento del problema - Alcance del proyecto - Justificación (Objetivos enfocados al proyecto no al ciclo de vida) | I | 1 | 1.1 | Presentación y documento del proyecto | Catalina Chavez |  | 2023-02-12 | 2023-02-26 | 14 | 0% | 10
1.2 | En el proyecto se evidencian requerimientos | I | 1 | 1.1 | Informe de Análisis Recolección de Información | Oscar Aguirre |  | 2023-02-12 | 2023-02-26 | 14 | 0% | 10
1.3 | Se evidencia el diagrama de casos de uso, objetos y clase del proyecto usando el estándar UML 2,4,1 o superior | I | 5 | 5.1 | Diagrama de Flujo del Proceso (BPMN) | Harold Sanchez |  | 2023-02-12 | 2023-02-26 | 14 | 0% | 10
1.4 | Se evidencia el diagrama de casos de uso, objetos y clase del proyecto usando el estándar UML 2,4,1 o superior | I | 5 | 5.1 | Diagrama clases y objetos | Catalina Chavez |  | 2023-02-26 | 2023-03-19 | 21 | 0% | 15
1.5 | Se evidencia el diagrama de casos de uso, objetos y clase del proyecto usando el estándar UML 2,4,1 o superior | I | 5 | 5.1 | Casos de uso y uso extendido | Harold Sanchez |  | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 14 | 0% | 10
1.6 | Evidencia la realización del modelo entidad relación MER | II | 2 | 2.2 | Realización del modelo de entidad y relacion (MER) | Oscar Aguirre |  | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 5 | 0% | 4
1.7 | Evidencia la realización del Modelo Relacional MR | II | 2 | 2.2 | Realizacion del modelo relacional (MR) | Harold Sanchez |  | 2023-02-12 | 2023-02-17 | 5 | 0% | 5
1.8 | Evidencia la normalización del Modelo Relacional (MR) | II | 2 | 2.2 | Diseño de bases de datos (Evitar duplicidad de info) | Catalina Chavez |  | 2023-02-12 | 2023-02-17 | 5 | 0% | 5
1.9 | Evidencia uso de sentencias DDL y DML para la construcción de la base de datos del sistema de información | VII | 6 | 6.4 | Recoleccion para la contruccion de la base de datos | Oscar Aguirre |  | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 1 | 0% | 1
1 | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
2.1 | Mockups / Diseño interfaz gráfica Pagina Web Principal (HTML - CSS - JS) | I | 1 | 1.2 | Diseño de interfaz grafica wireframes | Harold Sanchez |  | 2023-02-26 | 2023-03-26 | 28 | 0% | 20
2.2 | Mockups / Diseño interfaz gráfica Pagina Web Principal (HTML - CSS - JS) | I | 1 | 1.2 | Prototipo no funcional | Oscar Aguirre |  | 2023-02-26 | 2023-03-26 | 28 | 0% | 20
2.3 | Evidencia la documentación de las pruebas unitarias del software | III | 3 | 3.3 | Presentacion de pruebas unitarias | Catalina Chavez |  | 2022-02-01 | 2022-02-05 | 4 | 0% | 4
2.4 | Evidencia la Instalación y configuración el servidor de apicaciones ó el App Service. | IV | 3 | 3.1 | Instalación y configuración del servidor | Oscar Aguirre |  | 2022-02-02 | 2022-02-04 | 2 | 0% | 3
2.5 | Evidencia la Instalación y configuración del servidor de DB y/o fuente de datos. | IV | 3 | 3.1 | Instalación y configuración de la base de datos | Harold Sanchez |  | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 7 | 0% | 6
1 | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
3.1 | Software de acuerdo a la arquitectura propuesta siguiendo las buenas prácticas de programación | I | 5 | 5.4 | IEEE-830 o Historias de Usuario (SCRUM) | Harold Sanchez |  | 2023-02-26 | 2023-03-26 | 28 | 0% | 20
3.2 | En el proyecto se evidencia el diccionario de datos | II | 1 | 1.4 | Creacion de base de datos | Oscar Aguirre |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 2
3.3 | Evidencia uso de sentencias DDL y DML para la construcción de la base de datos del sistema de información | II | 1 | 1.4 | Manipulacion de la base de datos | Harold Sanchez |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 2
3.4 | Construcción del sistema de información con bases de datos Opcional NoSQL | II | 1 | 1.4 | Creacion del sistema de informacion | Catalina Chavez |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 2
1 | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
4.1 | Evidencia la realización de las pruebas unitarias del software | III | 5 | 5.4 | Testeo con pruebas unitarias | Oscar Aguirre |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 2
4.2 | Evidencia la puesta en funcionamiento de la aplicación según plan de implementación establecido | V | 3 | 3.1 | Pruebas para el funcionamiento de la aplicación | Harold Sanchez |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 2
4.3 | Presenta el manual de usuario, según normas y procedimientos establecidos | V | 3 | 3.2 | Creacion del manual del usuario | Catalina Chavez |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 2
1 | 220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO.
0.1 | 584144 - INTERPRETAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE DISEÑO PARA LA CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE.
0.1 | 584211 - CODIFICAR EL SOFTWARE UTILIZANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y LA PLATAFORMA SELECCIONADA.
0.1 | 584212 - VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE APLICANDO PRUEBAS UNITARIAS.
1.4 | 584210 - CREAR LAS TABLAS Y OBJETOS DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y EL MOTOR DE BASES DE DATOS
1 | 240201529 - GESTIONAR PROCESOS PROPIOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE ACUERDO CON EL PERFIL PERSONAL Y LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL
0.1 | 584275 - INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL.
0.1 | 584274 - ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO.
0.1 | 584273 - VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
0.1 | 584276 - CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
1 | 220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
0.1 | 584227 - DESPLEGAR EL SOFTWARE CONSTRUIDO DE ACUERDO CON LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.
0.1 | 584229 - ELABORAR EL MANUAL DE USUARIO, SEGÚN NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.
0.1 | 584230 - PLANEAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON PLATAFORMA TECNOLÓGICA.
0.1 | 584228 - VERIFICAR LA IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON CONDICIONES ESTABLECIDAS.
1 | 240201528 - RAZONAR CUANTITATIVAMENTE FRENTE A SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE SER ABORDADAS DE MANERA MATEMÁTICA EN CONTEXTOS LABORALES, SOCIALES Y PERSONALES.
0.1 | 584262 - IDENTIFICAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A SUS NECESIDADES DE CONTEXTO APLICANDO PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS.
0.1 | 584261 - SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL APLICANDO PRINCIPIOS MATEMÁTICOS
0.1 | 584264 - VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES CONTEXTOS.
0.1 | 584263 - PLANTEAR PROBLEMAS ARITMÉTICOS, GEOMÉTRICOS Y MÉTRICOS DE ACUERDO CON LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.
1 | 220501046 - UTILIZAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE MANEJO DE INFORMACIÓN
0.1 | 584158 - SELECCIONAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS.
0.1 | 584157 - USAR HERRAMIENTAS TIC, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS, MANUALES DE FUNCIONAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES.
0.1 | 584159 - VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.
0.1 | 584156 - IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE USO, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA EMPLEADA.
Note on H11: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.

## Inventario
<Nombre del Proyecto>
Inventario

## Recursos
<Nombre del Proyecto>
Recursos

## Presupuesto
<Nombre del Proyecto>
Presupuesto

## Costos
<Nombre del Proyecto>
Costos